# 重庆邮电大学本科毕业设计（论文）指导记录表

| 基 本 信 息 | 题 目 | 基于SpringBoot和Vue的车险理赔预测系统设计与实现 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学生姓名 | 钱信宇 | 学 号 | 2022211756 |
|  | 指导教师 | 丁晓宇 | 所在单位 | 人工智能学院 |
| 工作进展及指导意见 | 指导内容：说明本科毕业设计注意事项。 进展情况：无。 教师评语： 学生认真记录本科毕业设计注意事项。 选题与规划：选题需贴合专业培养方案，兼具可行性与创新性，尽早确定方向并制定详细进度表，避免临时更换主题导致进度延误。 资料与调研：广泛查阅近 5 年核心文献（知网、万方等学术平台为主），调研数据需真实可靠，注明来源，杜绝抄袭与数据造假，规范引用格式。 撰写与格式：严格遵循学校《毕业设计（论文）撰写规范》，逻辑框架清晰，论点明确、论据充分，图表标注规范，文字无语法错误，反复打磨内容。 进度与沟通：按节点完成开题、中期检查、初稿修改等环节，主动与指导老师沟通，及时反馈问题，避免拖延。 查重与答辩：提前进行查重自检，确保重复率符合学校要求；答辩前熟悉内容，准备答辩 PPT，模拟答辩流程，从容应对提问。 2025年12月11日 |  |  |  |
| 工作进展及指导意见 | 指导内容：说明开题报告撰写注意事项。 进展情况：已完成开题报告，待修改。 教师评语： 该生选题紧扣人工智能专业方向，围绕深度学习相关系统开展研究，具有较好的理论意义与应用价值。开题报告结构完整，文献综述较为全面，技术路线清晰可行，研究内容与预期成果明确。整体工作量符合本科毕业设计要求，同意开题。建议进一步细化实验方案，完善模型对比与性能评价指标。 2025年12月20日 |  |  |  |
| 工作进展及指导意见 | 指导内容：安排研究生助教指导做本科毕业设计的学生完成技术选型。 进展情况：学生已经完成开题，正在选定系统开发技术。 教师评语： 研究生助教实现了一个基于深度学习的鸢尾花分类毕业设计系统，采用 Vue3+Java+Python 架构，分前端、Java 后端、Python 训练服务三大核心模块，搭配 MySQL 数据库实现数据存储与交互。做本科毕业设计的学生参考了部分搭建系统的技术已完成部分技术选型。 2025年12月31日 |  |  |  |
| 工作进展及指导意见 | 指导内容：明确毕设系统和毕业论文的工作量。 进展情况：学生已经开始实现系统以及撰写毕设论文。 教师评语： 明确毕设系统和毕业论文的工作量主要包括：系统前端实现，系统后端实现，数据库构建，前后端交互实现，数据预处理，特征工程，模型的实现，模型的调优，模型在不同设置下的对比分析，系统核心预测功能，数据可视化，系统对模型的调用等。进展顺利预期能在规定时间内实现系统，完成论文。 2026年03月01日 |  |  |  |
| 工作进展及指导意见 | 指导内容：明确毕业论文内容和组织结构。 进展情况：学生已经实现系统核心功能，完成论文章节提纲。 教师评语： 明确毕业论文内容和组织结构：第1章引言，国内外研究现状，论文组织结构；第2章理论基础与技术选型；描述使用的预测模型的理论基础；描述搭建的系统用到的技术和工具；第3章系统分析与设计包括需求分析，系统设计，业务流程设计，数据库设计等；第4章预测模型及系统的实现包括前端实现，后端实现，前后端交互，模型调用，预测结果可视化；第5章模型分析与系统测试：模型分析，系统测试等；第6章总结。进展顺利预期能在规定时间内实现系统，完成论文。 2026年04月01日 |  |  |  |
| 工作进展及指导意见 | 指导内容：指导修改论文格式。 进展情况：学生已经实现系统所有功能，完成论文个章节撰写。 教师评语： 指导修改论文格式，不得借助AI工具生成参考文献，正文字数20000字以上，参考文献30篇及以上，论文页数40页及以上，以系统分析，设计，实现章节内容为主，按照模板，自查表，查非清单修改其他错误。 2026年04月20日 |  |  |  |
| 说明：此表是由毕业设计系统直接导出。来源于由学生和指导老师共同填写的《重庆邮电大学本科毕业设计（论文）指导记录表》。 |  |  |  |  |